# Roadmap de Développement

## Application IA d’Évaluation des Compétences et de Prédiction de Formation

## Vue d’Ensemble du Projet

Nom du projet : SkillPulse - Plateforme IA d’Évaluation et Formation
Durée : 4 mois (16 semaines)
Budget estimé : Infrastructure AWS ~3000€ + OpenAI ~8000€ + Licences ~15000€ = ~26000€
Équipe : 7 développeurs + support experts
Méthodologie : Agile Scrum avec 3 sprints majeurs

## Objectifs Stratégiques

### Vision du Produit

Créer une plateforme intelligente qui révolutionne la gestion des compétences en entreprise en combinant : - L’analyse scientifique des personnalités (PCM) - L’intelligence artificielle pour des recommandations personnalisées - L’automatisation des processus métier - L’intégration avec l’écosystème existant (Jira)

### Objectifs Métier

- Efficacité RH : Réduire de 50% le temps d’identification des besoins de formation

- Personnalisation : 90% de satisfaction sur la pertinence des recommandations

- Automatisation : Éliminer 70% des tâches administratives de gestion de formation

- ROI : Mesurer et optimiser le retour sur investissement des formations

### Objectifs Techniques

- Scalabilité : Support de 1000+ utilisateurs simultanés

- Performance : Temps de réponse < 2 secondes

- Disponibilité : SLA 99.5%

- Sécurité : Conformité RGPD et protection des données sensibles

- Qualité : Code coverage > 80%, 0 vulnérabilités critiques

## Architecture Cible

### Stack Technologique

#### Frontend

- Framework : Angular 17+ (TypeScript)

- UI Library : Angular Material

- Charts : Chart.js / D3.js

- State Management : RxJS + Services

- Tests : Jasmine, Karma, Cypress

#### Backend

- Framework : Spring Boot 3.x (Java 17)

- Architecture : Microservices + Monolithe modulaire

- BPM : Camunda Platform (Operaton)

- Base de données : PostgreSQL 14+

- Cache : Redis

- APIs : REST (OpenAPI/Swagger)

#### Intelligence Artificielle

- LLM : OpenAI GPT-4

- Use cases :

  - Analyse de profils PCM

  - Recommandation de formations

  - Assistant conversationnel

  - Génération de rapports

#### Infrastructure

- Cloud : AWS (EU-West-1)

- Orchestration : Kubernetes (EKS)

- CI/CD : GitLab CI / GitHub Actions

- Monitoring : CloudWatch, Spring Actuator

- Registry : Amazon ECR

### Composants Principaux

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    UTILISATEURS                          │
│          (Collaborateurs, Managers, RH, Admins)         │
└─────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                      │
                      │ HTTPS/TLS
                      ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│              AWS Application Load Balancer              │
└─────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                      │
                      ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│            Kubernetes Ingress (Nginx)                   │
└─────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                      │
          ┌───────────┴───────────┐
          │                       │
          ▼                       ▼
┌──────────────────┐    ┌──────────────────┐
│  Frontend Angular│    │  Backend Spring  │
│   (Static Nginx) │    │      Boot        │
│                  │    │                  │
│  - Interfaces UI │    │  - REST APIs     │
│  - Dashboard     │    │  - Business Logic│
│  - Formulaires   │    │  - Security      │
└──────────────────┘    └─────────┬────────┘
                                  │
                    ┌─────────────┼─────────────┐
                    │             │             │
                    ▼             ▼             ▼
          ┌──────────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────┐
          │   Camunda    │ │  OpenAI   │ │  Jira MS │
          │   Platform   │ │  Service  │ │          │
          │   (BPMN)     │ │           │ │          │
          └──────┬───────┘ └─────┬─────┘ └────┬─────┘
                 │               │            │
                 │               │            │
                 ▼               ▼            ▼
          ┌────────────────────────────────────────┐
          │       PostgreSQL RDS (Multi-AZ)        │
          │                                        │
          │  - Users & Auth                        │
          │  - PCM Profiles                        │
          │  - Trainings & Enrollments             │
          │  - AI Interactions                     │
          │  - Camunda Process Data                │
          └────────────────────────────────────────┘
                           │
                           ▼
                   ┌──────────────┐
                   │  Redis Cache │
                   │  (AI Responses)
                   └──────────────┘

          Intégrations Externes :
          - OpenAI API (GPT-4)
          - Jira Cloud/Server (REST API)
          - SMTP (Email notifications)

## Timeline Détaillée - 16 Semaines

### Vue Chronologique Globale

Mois 1        │ Mois 2        │ Mois 3        │ Mois 4
──────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────
  SPRINT 1    │   SPRINT 2    │   SPRINT 3    │
Fondations &  │ Intelligence  │ Intégrations  │
    MVP       │ & Dashboards  │ & Production  │
──────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────
Sem 1-6       │ Sem 7-11      │ Sem 12-16     │

## PHASE 1 : Fondations et MVP (Semaines 1-6)

### Objectif de Phase

Construire une base technique solide et livrer un MVP permettant aux utilisateurs de passer le test PCM et consulter leurs résultats.

### Milestones Clés

#### Milestone 1.1 : Infrastructure Opérationnelle (Fin Semaine 2)

Critères de succès : - ✓ Cluster AWS EKS déployé et accessible - ✓ Pipeline CI/CD fonctionnel - ✓ Base de données PostgreSQL RDS provisionnée - ✓ Environnement de développement local reproductible

Livrables : - Repository Git configuré avec conventions - Docker Compose pour dev local - Manifestes Kubernetes pour déploiement - Pipeline CI/CD déployant automatiquement sur environnement dev

Équipe mobilisée : - DevOps : 100% - Architecte : 50% - Backend Dev 1 : 30%

Risques identifiés : - Délais de provisionnement AWS : Mitigation → Anticiper les demandes - Complexité Kubernetes : Mitigation → Support d’un expert externe si besoin

#### Milestone 1.2 : Authentification Sécurisée (Fin Semaine 2)

Critères de succès : - ✓ Authentification JWT fonctionnelle - ✓ Gestion des rôles (RBAC) - ✓ Page de login Angular opérationnelle - ✓ Intercepteur HTTP configuré

Livrables : - API d’authentification /api/auth/login - Gestion des refresh tokens - Interface de connexion responsive - Tests de sécurité OWASP passés

Équipe mobilisée : - Backend Dev 1 : 100% - Frontend Dev 1 : 70%

Décisions techniques : - Utilisation de Spring Security avec JWT - Stockage des tokens côté client (localStorage avec précautions) - Expiration : Access token 1h, Refresh token 7j

#### Milestone 1.3 : Module Évaluation PCM (Fin Semaine 5)

Critères de succès : - ✓ Modèle de données PCM complet - ✓ Formulaire de test intuitif et responsive - ✓ Calcul des scores PCM validé - ✓ Visualisation graphique (radar) des résultats - ✓ Évaluation soft et hard skills intégrée

Livrables : - Tables PostgreSQL : questions, answers, user_responses, pcm_profiles - API REST pour gestion des tests - Formulaire Angular multi-étapes avec sauvegarde automatique - Algorithme de scoring PCM implémenté et testé - Dashboard utilisateur avec graphique radar

Équipe mobilisée : - Backend Dev 2 : 100% - Frontend Dev 1 et 2 : 80% - Expert PCM (consultant) : 20%

Dépendances : - Licence ou validation pour utilisation du modèle PCM - Import du questionnaire officiel PCM

Risques : - Complexité de l’algorithme PCM : Mitigation → Consultation d’expert - Volume de questions (stress utilisateur) : Mitigation → UX optimisée, sauvegarde auto

#### Milestone 1.4 : Administration et Tests (Fin Semaine 6)

Critères de succès : - ✓ Interface d’administration accessible - ✓ Gestion des utilisateurs fonctionnelle - ✓ Tests unitaires > 80% coverage - ✓ Protection CSRF et headers de sécurité

Livrables : - Section admin dans l’application - CRUD des utilisateurs avec attribution de rôles - Suite de tests unitaires (JUnit + Jasmine) - Configuration de sécurité renforcée - Documentation technique initiale

Équipe mobilisée : - Toute l’équipe pour les tests - Frontend Dev 2 : Interface admin - Backend Dev 1 : Sécurité

### Démonstration Sprint 1 (Fin Semaine 6)

Scénario de démo : 1. Connexion : L’utilisateur se connecte avec ses identifiants 2. Test PCM : Il accède au formulaire et complète le test (20-30 min simulé) 3. Résultats : Les résultats s’affichent avec graphique radar et description 4. Dashboard : Navigation vers le dashboard avec widgets de base 5. Admin : Démonstration de la gestion des utilisateurs

Critères d’acceptance : - Parcours fluide sans bugs bloquants - Interface intuitive validée par Product Owner - Performance acceptable (< 3s par page)

## PHASE 2 : Intelligence et Dashboards (Semaines 7-11)

### Objectif de Phase

Intégrer l’intelligence artificielle pour recommander des formations et enrichir les dashboards avec des analytics avancés. Mettre en place les workflows métier avec Camunda.

### Milestones Clés

#### Milestone 2.1 : Intégration OpenAI (Fin Semaine 8)

Critères de succès : - ✓ Service OpenAI configuré et opérationnel - ✓ Analyse de profil PCM par IA fonctionnelle - ✓ Prédiction de formations personnalisées - ✓ Cache Redis pour optimisation des coûts

Livrables : - OpenAiService avec gestion des erreurs et retry - Prompts optimisés pour analyse PCM - API de recommandation /api/recommendations - Cache Redis des réponses IA

Équipe mobilisée : - Backend Dev 1 : 100% - Expert IA/Data Scientist : 50% - DevOps : Configuration Redis

Stratégie OpenAI : - Modèle : GPT-4 pour qualité maximale - Température : 0.7 (équilibre créativité/précision) - Max tokens : Variable selon cas d’usage (500-2000) - Cost management : Cache, rate limiting, monitoring

Cas d’usage IA : 1. Analyse PCM : - Input : Scores des 6 types de personnalité - Output : Description personnalisée, forces, axes d’amélioration

- Recommandation de formations :

  - Input : Profil complet (PCM + skills + objectifs + catalogue)

  - Output : Top 10 formations avec scoring et justification

- Assistant conversationnel :

  - Input : Question utilisateur + contexte (profil, historique)

  - Output : Réponse contextuelle et pertinente

#### Milestone 2.2 : Catalogue et Recommandations (Fin Semaine 9)

Critères de succès : - ✓ Catalogue de 50+ formations importées - ✓ Algorithme de recommandation hybride (IA + règles) - ✓ Interface de recommandations utilisateur - ✓ Workflow d’inscription et validation

Livrables : - Modèle de données Training complet - Interface admin de gestion du catalogue - API de recommandation personnalisée - Composant Angular de visualisation des recommandations - Processus d’inscription avec validation managériale

Équipe mobilisée : - Backend Dev 1 et 2 : 80% - Frontend Dev 1 : 80% - Data Scientist : Algorithme de matching

Approche de recommandation : - Étape 1 : Calcul du skills gap (compétences cibles - actuelles) - Étape 2 : Matching PCM ↔ type de formation adapté - Étape 3 : Appel OpenAI pour analyse contextuelle - Étape 4 : Scoring final et ranking

#### Milestone 2.3 : Workflow Camunda (Fin Semaine 10)

Critères de succès : - ✓ Camunda Platform intégré à Spring Boot - ✓ Processus BPMN d’évaluation déployé - ✓ Processus de validation de formation opérationnel - ✓ Camunda Cockpit accessible pour monitoring

Livrables : - Configuration Camunda avec base dédiée - Processus BPMN modélisés (Camunda Modeler) - Délégués Java pour tâches automatiques - Interface de gestion des tâches utilisateur - Tests de bout en bout des processus

Équipe mobilisée : - Backend Dev 2 : 100% - Expert BPMN/Camunda : 40%

Processus BPMN clés :

- Processus Évaluation Complète :

- Inscription → Test PCM → Calcul scores → 
Analyse IA → Génération rapport → Notification

- Processus Proposition de Formation :

- Résultats évaluation → Recommandation IA → 
Validation manager → [Acceptée/Modifiée/Rejetée] → 
Création plan de formation

- Processus Suivi de Formation :

- Inscription validée → Création ticket Jira → 
Déroulement formation (sub-process) → 
Points de contrôle → Évaluation satisfaction → 
Mise à jour compétences → Certification

Avantages Camunda : - Workflow métier visuel et maintenable - Historique complet des exécutions - Gestion des erreurs et retry automatique - Monitoring en temps réel (Cockpit)

#### Milestone 2.4 : Dashboards Avancés (Fin Semaine 11)

Critères de succès : - ✓ Dashboard administrateur avec KPIs - ✓ Statistiques d’équipe pour managers - ✓ Chat avec assistant IA fonctionnel - ✓ Graphiques interactifs avec drill-down

Livrables : - Dashboard admin consolidé - Vue par équipe et département - Assistant conversationnel intégré - Widgets analytics avancés - Export de rapports

Équipe mobilisée : - Frontend Dev 1 et 2 : 100% - Backend Dev 1 : API analytics

Composants Dashboard Admin : - KPIs Globaux : - Taux de participation aux tests - Taux de complétion des formations - Nombre de formations en cours - Budget consommé vs alloué

- Analytics Avancés :

  - Cartographie des compétences organisationnelles

  - Identification des gaps critiques

  - Prévisions de besoins en formation

  - Tendances temporelles

- Vues Personnalisées :

  - Filtrage par département, poste, période

  - Comparaison inter-équipes

  - Drill-down sur données détaillées

### Démonstration Sprint 2 (Fin Semaine 11)

Scénario de démo : 1. Login utilisateur : Connexion d’un collaborateur 2. Consultation résultats : Visualisation profil PCM et compétences 3. Recommandations IA : Affichage des formations suggérées avec justifications 4. Inscription formation : Soumission d’une demande de formation 5. Workflow validation : Connexion manager → Validation de la demande 6. Dashboard admin : Vue globale des statistiques 7. Chat IA : Interaction avec l’assistant pour clarifications

Critères d’acceptance : - Recommandations IA pertinentes (validation Product Owner) - Workflow de bout en bout sans erreur - Dashboard responsive et performant - Chat IA fournissant des réponses contextuelles

## PHASE 3 : Intégrations et Production (Semaines 12-16)

### Objectif de Phase

Finaliser l’application avec l’intégration Jira, optimiser pour la production, compléter la documentation et déployer sur AWS en environnement sandbox.

### Milestones Clés

#### Milestone 3.1 : Microservice Jira (Fin Semaine 13)

Critères de succès : - ✓ Microservice Jira autonome et déployé - ✓ Création automatique de tickets fonctionnelle - ✓ Synchronisation bidirectionnelle opérationnelle - ✓ Résilience avec circuit breaker

Livrables : - Projet Spring Boot indépendant - API REST interne /jira/create-ticket - Configuration webhook Jira - Gestion de la synchronisation des statuts - Tests d’intégration avec Jira de test

Équipe mobilisée : - Backend Dev 2 : 100% - DevOps : Déploiement microservice

Architecture Microservice Jira :

Application Backend (Camunda)
         │
         │ REST call
         ▼
  ┌─────────────────┐
  │  Jira Microservice │
  │                   │
  │  - Create Ticket  │
  │  - Sync Status    │
  │  - Webhooks       │
  └────────┬──────────┘
           │
           │ Jira REST API v3
           ▼
     ┌──────────┐
     │   JIRA   │
     │  Cloud   │
     └──────────┘

Mapping Formation → Jira : - Formation → Epic Jira - Modules de formation → Stories - Jalons → Milestones - Statuts synchronisés : To Do, In Progress, Done, Blocked

Synchronisation bidirectionnelle : - App → Jira : Création de ticket lors de validation de formation - Jira → App : Mise à jour du statut via webhook - Gestion des conflits : Last-write-wins avec logging

#### Milestone 3.2 : Fonctionnalités Complémentaires (Fin Semaine 14)

Critères de succès : - ✓ Évaluation post-formation avec feedback - ✓ Système de certification et badges - ✓ Cartographie des compétences organisationnelles - ✓ Reporting avancé

Livrables : - Formulaire d’évaluation de formation - Générateur de certificat PDF - Visualisation heatmap des compétences - Rapports prédéfinis exportables - Configuration système dynamique

Équipe mobilisée : - Backend Dev 1 et 2 : Features backend - Frontend Dev 1 et 2 : Interfaces complémentaires

Fonctionnalités bonus si temps disponible : - Gamification (badges de progression) - Prévisions de besoins en formation (ML) - ROI des programmes de formation - Calendrier intégré des formations

#### Milestone 3.3 : Tests et Optimisations (Fin Semaine 15)

Critères de succès : - ✓ Tests E2E Cypress couvrant parcours critiques - ✓ Performance optimisée (< 2s) - ✓ 0 bugs critiques en staging - ✓ Scan de sécurité validé

Livrables : - Suite de tests E2E automatisés - Rapports de tests avec screenshots - Optimisations de performance appliquées - Corrections de bugs prioritaires - Monitoring CloudWatch configuré

Équipe mobilisée : - QA : 100% - Toute l’équipe : Corrections et optimisations

Stratégie de tests E2E :

Scénario 1 : Parcours Utilisateur Complet

Login → Test PCM → Visualisation résultats → 
Recommandations → Inscription formation → Logout

Scénario 2 : Parcours Manager

Login → Dashboard équipe → Validation demande formation → 
Consultation stats → Logout

Scénario 3 : Parcours Administrateur

Login admin → Gestion utilisateurs → Import formations → 
Configuration système → Consultation logs → Logout

Optimisations de Performance : - Requêtes SQL optimisées (index, N+1) - Lazy loading des modules Angular - Compression gzip activée - Assets minifiés - CDN pour contenus statiques - Cache Redis pour données fréquentes

#### Milestone 3.4 : Production et Documentation (Fin Semaine 16)

Critères de succès : - ✓ Application déployée en production sandbox AWS - ✓ Documentation technique complète - ✓ Guide utilisateur rédigé - ✓ Formation de 20 utilisateurs pilotes effectuée - ✓ Procédures de support en place

Livrables : - Environnement production AWS configuré - Documentation d’architecture (diagrammes, ADR) - Guide de déploiement et runbooks - Documentation API (Swagger/OpenAPI) - Guide utilisateur par rôle - Rapport de clôture de projet

Équipe mobilisée : - DevOps : Déploiement production - Toute l’équipe : Documentation - Product Owner : Formation utilisateurs

Configuration Production AWS :

Environnement : - Cluster EKS : 3 worker nodes (t3.large) avec autoscaling - RDS PostgreSQL : db.t3.medium, Multi-AZ, backups quotidiens - Redis : ElastiCache cluster mode disabled - Load Balancer : Application Load Balancer avec SSL - Domaine : skillpulse.company.com (à adapter) - Certificats : Let’s Encrypt via cert-manager

Scaling Configuration : - Frontend : 2-5 pods (HPA sur CPU 70%) - Backend : 3-7 pods (HPA sur CPU et mémoire) - Camunda : 2 pods (StatefulSet) - Jira MS : 2 pods

Sécurité Production : - Ingress avec rate limiting (100 req/s par IP) - WAF configuré (AWS WAF) - Security groups restrictifs - Chiffrement en transit et au repos - Secrets Manager pour credentials - Audit logging activé

### Démonstration Finale et Recette (Fin Semaine 16)

Recette Utilisateur : - 20 utilisateurs pilotes testent l’application pendant 1 semaine - Collecte de feedback structuré - Ajustements mineurs si nécessaire

Démonstration Exécutive : - Présentation au comité de direction - Focus sur la valeur métier et ROI - Roadmap post-v1.0

Critères de validation finale : - ✓ Tous les parcours critiques fonctionnels - ✓ Performance conforme aux SLA - ✓ Sécurité validée (audit OWASP) - ✓ Documentation complète et accessible - ✓ Formation effectuée - ✓ Support opérationnel en place

## Gestion des Risques

### Risques Majeurs et Plans de Mitigation

#### Risque 1 : Complexité de l’intégration OpenAI

Impact : Haut | Probabilité : Moyenne

Manifestation : - Réponses IA non pertinentes - Coûts imprévus (dépassement quota) - Latence élevée des réponses

Mitigation : - Prototypage précoce (Semaine 7) - Prompt engineering itératif avec validation PO - Cache agressif des réponses similaires - Fallback sur règles métier si IA indisponible - Monitoring des coûts en temps réel avec alertes

Plan de contingence : - Si pertinence < 70% : Renforcer les règles métier et réduire la dépendance IA - Si coûts trop élevés : Utiliser modèle moins coûteux (GPT-3.5) pour cas simples

#### Risque 2 : Courbe d’apprentissage Camunda

Impact : Moyen | Probabilité : Moyenne

Manifestation : - Retards dans le développement des workflows - Erreurs de modélisation BPMN - Complexité de débogage

Mitigation : - Formation de l’équipe (2 jours avant Sprint 2) - Support d’un expert Camunda (20% temps) - Documentation des patterns BPMN réutilisables - Tests unitaires des délégués Java

Plan de contingence : - Si blocage : Simplifier les workflows en version initiale - Reporter les workflows complexes en v1.1

#### Risque 3 : Intégration Jira défaillante

Impact : Moyen | Probabilité : Faible

Manifestation : - API Jira indisponible - Changements d’API non documentés - Problèmes d’authentification

Mitigation : - Tests d’intégration continus avec Jira de test - Circuit breaker pour résilience - Mode dégradé : création manuelle de tickets - Documentation des appels API

Plan de contingence : - Si intégration impossible : Livrer l’application sans Jira - Export CSV pour import manuel dans Jira

#### Risque 4 : Performance insuffisante

Impact : Moyen | Probabilité : Faible

Manifestation : - Temps de réponse > 5 secondes - Crash sous charge - Lenteur des dashboards

Mitigation : - Tests de charge dès Sprint 2 (JMeter) - Optimisation continue (indexation DB, cache) - Profiling des requêtes SQL - Lazy loading et pagination

Plan de contingence : - Si performance insuffisante : Scaling horizontal immédiat - Optimisation des requêtes les plus lentes - Introduction d’un CDN

#### Risque 5 : Dépassement de délai

Impact : Haut | Probabilité : Moyenne

Manifestation : - Fonctionnalités non terminées - Dette technique accumulée - Tests incomplets

Mitigation : - Priorisation stricte (MoSCoW) - Buffer de 10% dans chaque sprint - Revue hebdomadaire de l’avancement - Livraisons itératives (MVP fonctionnel dès Sprint 1)

Plan de contingence : - Si retard constaté : Réduire le scope (reporter features “Could Have”) - Extension de 1-2 semaines si absolument nécessaire (avec accord sponsor)

## Stratégie de Communication

### Cérémonies Agile

Daily Standup : Tous les jours, 15 min - Quoi fait hier ? - Quoi aujourd’hui ? - Blocages ?

Sprint Planning : Début de chaque sprint, 4h - Objectifs du sprint - Estimation des user stories - Assignation des tâches

Sprint Review / Demo : Fin de sprint, 2h - Démonstration au Product Owner - Feedback et validation - Ajustement du backlog

Rétrospective : Fin de sprint, 1h30 - Ce qui a bien marché - Ce qui peut être amélioré - Actions pour le prochain sprint

### Reporting

Hebdomadaire : - Email de statut au sponsor - Métriques : vélocité, burndown, risques

Fin de Sprint : - Rapport de sprint détaillé - Démo enregistrée (si parties prenantes absentes)

Mensuel : - Comité de pilotage - Budget, planning, risques - Décisions stratégiques

## Budget Détaillé

### Coûts d’Infrastructure (4 mois)

AWS EKS : - Cluster : 150€/mois × 4 = 600€ - Worker nodes (3 × t3.large) : 250€/mois × 4 = 1000€ - Total EKS : 1600€

AWS RDS PostgreSQL : - Instance db.t3.medium Multi-AZ : 300€/mois × 4 = 1200€ - Total RDS : 1200€

Autres Services AWS : - ALB : 30€/mois × 4 = 120€ - ECR : 10€/mois × 4 = 40€ - CloudWatch : 40€/mois × 4 = 160€ - S3 Storage : 20€/mois × 4 = 80€ - ElastiCache Redis : 50€/mois × 4 = 200€ - Secrets Manager : 5€/mois × 4 = 20€ - Total Autres : 620€

Total Infrastructure AWS : ~3420€

### Coûts Logiciels et APIs

OpenAI API : - Estimation : 2000€/mois × 4 mois = 8000€ - (Basé sur 500k tokens/jour à ~0.03€/1k tokens GPT-4)

Licences Camunda : - Camunda Community : Gratuit - Camunda Enterprise (optionnel) : ~10000€/an → 3300€ (4 mois)

SonarQube : - SonarCloud : Gratuit pour projets publics / ~5€/mois privé

Autres Outils : - GitLab/GitHub (déjà existant) : 0€ - Jira (déjà existant) : 0€

Total Logiciels : ~11300€

### Coûts Ressources Humaines

Équipe Core (7 personnes) : - 4 mois × 7 dev × Taux moyen (interne) - (Coût interne, dépend de l’organisation)

Experts Externes : - Expert IA/Data Scientist : 20 jours × 800€ = 16000€ - Expert Camunda/BPMN : 15 jours × 700€ = 10500€ - Expert PCM (consultant) : 10 jours × 600€ = 6000€ - Total Experts : 32500€

### Budget Total Estimé

| Catégorie | Montant |
| --- | --- |
| Infrastructure AWS | 3420€ |
| OpenAI API | 8000€ |
| Licences logicielles | 3300€ |
| Experts externes | 32500€ |
| TOTAL (hors salaires équipe core) | 47220€ |

Note : Les salaires de l’équipe interne ne sont pas inclus car ils dépendent de la structure de coûts de l’organisation.

## Métriques de Succès

### Métriques Techniques

Qualité de Code : - ✓ Code coverage : > 80% - ✓ Note SonarQube : Grade A - ✓ Vulnérabilités : 0 critical, 0 high - ✓ Dette technique : < 5% du code

Performance : - ✓ Temps de réponse moyen : < 2s - ✓ P95 latency : < 3s - ✓ Pages lourdes (dashboards) : < 5s

Fiabilité : - ✓ Uptime : > 99% - ✓ MTTR (Mean Time To Repair) : < 2h - ✓ Taux d’erreur : < 0.1%

Scalabilité : - ✓ Support 1000 utilisateurs simultanés - ✓ 10000 utilisateurs totaux - ✓ 100000 évaluations en base

### Métriques Métier

Adoption : - ✓ 80% des utilisateurs pilotes actifs (1ère semaine) - ✓ Taux de complétion du test PCM : > 85% - ✓ Utilisation du chat IA : > 30% des utilisateurs

Satisfaction : - ✓ Score de satisfaction global : > 4/5 - ✓ NPS (Net Promoter Score) : > 30 - ✓ Pertinence des recommandations : > 75% (validation utilisateur)

Efficacité : - ✓ Temps moyen d’évaluation : < 30 min - ✓ Temps de validation formation : < 2 jours - ✓ Réduction du temps RH : 50%

ROI (à 6 mois) : - ✓ Taux de complétion des formations : > 70% - ✓ Amélioration mesurable des compétences : > 20% - ✓ Satisfaction post-formation : > 4/5

## Post-Production et Maintenance

### Support Niveau 1 (Utilisateurs)

- Canaux : Email, chat in-app, FAQ

- SLA : Réponse < 24h

- Responsable : Équipe support RH

### Support Niveau 2 (Technique)

- Canaux : Ticketing système

- SLA : Bugs critiques < 4h, majeurs < 24h

- Responsable : Équipe DevOps + Dev on-call

### Support Niveau 3 (Expert)

- Canaux : Escalade depuis N2

- SLA : Selon criticité

- Responsable : Architecte + Lead Developers

### Maintenance Corrective

- Hotfixes : Déploiement sous 2h (bugs critiques)

- Patches : Cycle bi-mensuel

- Monitoring 24/7 : CloudWatch + alerting PagerDuty

### Maintenance Évolutive

Roadmap v1.1 (Mois 5-6) : - Intégration avec SIRH existant - Module de mentorat basé sur matching PCM - Recommandations de parcours de carrière - Analytics avancés avec BI (Tableau/Power BI)

Roadmap v2.0 (Mois 7-12) : - Application mobile native (iOS/Android) - Gamification avancée (leaderboards, challenges) - Marketplace de formations externes - Machine Learning pour prédictions améliorées - Intégration LinkedIn Learning

### Amélioration Continue

Feedback Loop : - Collecte de feedback utilisateur (in-app) - Analyse des métriques d’usage - A/B testing des features - Itérations régulières (sprints post-prod)

Optimisations : - Performance : Monitoring continu et optimisations - Coûts OpenAI : Fine-tuning sur données entreprise - UX : Tests utilisateurs trimestriels

## Facteurs Critiques de Succès

### Techniques

- Expertise IA : Prompt engineering de qualité

- Architecture scalable : Kubernetes bien configuré

- Qualité de code : Tests et revues systématiques

- DevOps mature : CI/CD robuste et monitoring

### Organisationnels

- Support du sponsor : Engagement et budget

- Implication du Product Owner : Disponibilité et décisions rapides

- Collaboration équipe : Communication fluide

- Adoption utilisateurs : Formation et change management

### Métier

- Pertinence des recommandations : Validation continue

- Catalogue de formations riche : 100+ formations

- Engagement management : Validation des demandes

- Mesure d’impact : ROI démontrable

## Conclusion

Cette roadmap de 4 mois structure le développement d’une application innovante combinant : - Évaluation scientifique des compétences (PCM) - Intelligence artificielle générative (OpenAI GPT-4) - Automatisation des processus métier (Camunda) - Infrastructure cloud moderne (AWS + Kubernetes)

Les clés du succès : - Approche itérative avec livraisons régulières - Priorisation rigoureuse (MVP puis enrichissement) - Qualité intégrée (tests, sécurité, performance) - Collaboration étroite équipe tech/métier - Gestion proactive des risques

Livraison attendue : Une plateforme opérationnelle, sécurisée et scalable permettant à l’entreprise de : - Mieux connaître les compétences de ses collaborateurs - Personnaliser les parcours de développement - Automatiser la gestion des formations - Mesurer l’impact et le ROI

Prêts pour le lancement ? 🚀

Document créé le : Février 2026
Version : 1.0
Auteur : Équipe Projet SkillPulse
Statut : Approuvé pour exécution