# Sprint Backlog

## Application IA d’Évaluation des Compétences et de Prédiction de Formation

## Vue d’Ensemble

Durée totale : 4 mois (16 semaines)
Nombre de sprints : 3 sprints majeurs
Vélocité estimée : 150 points par sprint
Équipe : 7 développeurs + support

## Équipe Projet

### Composition

- Scrum Master / Chef de Projet : Coordination et facilitation

- Architecte Technique : Décisions architecture et revue technique

- Développeurs Frontend (2) : Angular, UX/UI

- Développeurs Backend (2) : Java/Spring Boot, APIs

- DevOps Engineer (1) : Infrastructure, CI/CD, Kubernetes

- QA Engineer (1) : Tests, qualité

- Support temps partiel :

  - Expert IA/Data Scientist

  - Expert BPMN/Camunda

  - UX/UI Designer

### Capacité de l’Équipe

- Capacité théorique : 7 dev × 6 semaines × 5 jours = 210 jours-homme

- Capacité réelle (avec meetings, imprévus, vacances) : ~150 points de story

- Buffer de risque : 10% pour imprévus

# SPRINT 1 : Fondations et MVP

Dates : Semaines 1-6
Objectif : Infrastructure opérationnelle + Module Évaluation PCM fonctionnel
Points totaux : 150 points

## Sprint 1 - Objectifs SMART

### Objectif Principal

Déployer un MVP fonctionnel permettant aux utilisateurs de : - Se connecter de manière sécurisée - Passer le test PCM complet - Consulter leurs résultats dans un dashboard basique

### Critères de Succès

- ✓ Application déployée sur AWS EKS (environnement dev)

- ✓ 50 utilisateurs de test peuvent passer le test PCM

- ✓ Pipeline CI/CD fonctionnel avec déploiement automatique

- ✓ Résultats PCM affichés avec graphique radar

- ✓ Tests unitaires > 80% de coverage

- ✓ Démonstration réussie au Product Owner

## Sprint 1 - Planning Détaillé

### Semaine 1 : Setup Infrastructure

#### Objectifs de la semaine

- Repository Git opérationnel

- Environnement local dockerisé

- Cluster AWS EKS provisionné

#### Tâches par US

US-001 : Configuration du repository Git (2 pts) - Assigné à : DevOps Lead - Tâches : 1. Créer repository sur GitLab/GitHub 2. Définir structure des branches (main, develop, feature/*) 3. Configurer .gitignore pour Java et Angular 4. Créer README avec instructions de setup 5. Définir conventions de commit (Conventional Commits) - Livrables : Repository accessible à l’équipe - Definition of Done : Tous les dev peuvent cloner et committer

US-002 : Setup environnement développement local (5 pts) - Assigné à : DevOps + Backend Dev 1 - Tâches : 1. Créer docker-compose.yml 2. Configurer service PostgreSQL avec init scripts 3. Créer squelette Spring Boot avec dépendances 4. Créer projet Angular avec Angular CLI 5. Documenter procédure de démarrage 6. Créer scripts shell de démarrage rapide - Livrables : docker-compose up lance toute la stack - Definition of Done : Équipe peut développer localement

US-003 : Création des Dockerfiles (5 pts) - Assigné à : DevOps - Tâches : 1. Dockerfile multi-stage pour Spring Boot (Maven build + OpenJDK runtime) 2. Dockerfile pour Angular (npm build + Nginx) 3. Optimisation des images (Alpine Linux) 4. Configuration Nginx pour SPA Angular 5. Tests de build et d’exécution - Livrables : Images Docker fonctionnelles - Definition of Done : Images < 300MB, démarrent correctement

US-004 : Configuration cluster Kubernetes AWS EKS (8 pts) - Assigné à : DevOps + Architecte - Tâches : 1. Provisionner cluster EKS dans région EU-West-1 2. Configurer node groups avec t3.medium (2-5 nœuds) 3. Installer Ingress controller (Nginx) 4. Installer cert-manager pour TLS 5. Créer namespaces : dev, staging, prod 6. Configurer kubectl et contextes 7. Tester déploiement d’une app simple - Livrables : Cluster EKS opérationnel - Definition of Done : Deployment de test réussi

US-005 : Configuration PostgreSQL RDS (5 pts) - Assigné à : DevOps - Tâches : 1. Provisionner RDS PostgreSQL 14 (db.t3.small) 2. Activer Multi-AZ 3. Configurer security groups 4. Activer chiffrement et backups 5. Créer database initiale 6. Tester connexion depuis cluster EKS - Livrables : Base de données accessible - Definition of Done : Spring Boot se connecte avec succès

### Semaine 2 : CI/CD et Authentification

#### Objectifs de la semaine

- Pipeline CI/CD fonctionnel

- Authentification JWT opérationnelle

- Login frontend fonctionnel

US-006 : Setup pipeline CI/CD (8 pts) - Assigné à : DevOps - Tâches : 1. Configurer GitLab CI ou GitHub Actions 2. Stages : build, test, security-scan, deploy 3. Build backend : Maven, tests, JAR 4. Build frontend : npm, tests, dist 5. Push images vers ECR 6. Déploiement K8s via Helm ou kubectl 7. Notifications Slack - Livrables : Pipeline exécute sur chaque commit - Definition of Done : Déploiement automatique sur dev

US-007 : Configuration AWS ECR (2 pts) - Assigné à : DevOps - Tâches : 1. Créer repositories ECR (backend, frontend, jira-ms) 2. Configurer lifecycle policies 3. Activer scan de vulnérabilités 4. Authentifier pipeline CI/CD - Livrables : Registries prêts - Definition of Done : Images pushées avec succès

US-009 : Implémentation authentification JWT (5 pts) - Assigné à : Backend Dev 1 - Tâches : 1. Configurer Spring Security 2. Créer entités User, Role 3. Endpoint POST /api/auth/login 4. Service JWT (génération, validation) 5. Implémentation refresh token 6. Tests unitaires (AuthService, JwtUtil) - Livrables : API d’authentification fonctionnelle - Definition of Done : Tests passent, Postman validé

US-010 : Gestion des rôles RBAC (5 pts) - Assigné à : Backend Dev 1 - Tâches : 1. Définir rôles : COLLABORATEUR, MANAGER, RH, ADMIN 2. Annotations @PreAuthorize sur endpoints 3. Méthode hasRole() et hasAuthority() 4. Scripts de données de test avec utilisateurs de chaque rôle 5. Tests d’autorisation - Livrables : Contrôle d’accès par rôle - Definition of Done : Tests RBAC passent

US-011 : Page de connexion Angular (3 pts) - Assigné à : Frontend Dev 1 - Tâches : 1. Créer LoginComponent 2. Formulaire réactif avec validation 3. Design avec Angular Material 4. Gestion des erreurs (mauvais credentials) 5. Redirection après login réussi - Livrables : Page de login accessible - Definition of Done : Login fonctionnel end-to-end

US-012 : Intercepteur HTTP JWT (3 pts) - Assigné à : Frontend Dev 1 - Tâches : 1. Créer AuthInterceptor 2. Ajout automatique du header Authorization 3. Gestion du refresh token 4. Redirection vers /login si 401 5. Tests unitaires - Livrables : Toutes les requêtes authentifiées - Definition of Done : API secured fonctionne

### Semaine 3 : Modèle de Données et API Évaluation

#### Objectifs de la semaine

- Modèle de données PCM complet

- APIs de gestion des tests

- Import des questions PCM

US-015 : Modélisation base de données PCM (5 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 - Tâches : 1. Design du schéma relationnel 2. Entités JPA : Question, Answer, UserResponse, PcmProfile 3. Relations et contraintes 4. Scripts Flyway V1__init_pcm_schema.sql 5. Documentation du modèle - Livrables : Schéma de base créé - Definition of Done : Migrations appliquées avec succès

US-016 : Import des questions PCM (3 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 - Tâches : 1. Endpoint POST /api/admin/questions/import 2. Parsing de fichier CSV/JSON 3. Validation du format 4. Insertion en base 5. Rollback si erreur - Livrables : Import de questions fonctionnel - Definition of Done : 100 questions importées

US-017 : API récupération questions (3 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 - Tâches : 1. Endpoint GET /api/assessments/questions 2. Pagination avec Pageable 3. Filtrage par catégorie (optionnel) 4. DTO QuestionDTO 5. Documentation Swagger - Livrables : API accessible - Definition of Done : Frontend peut récupérer les questions

US-020 : Calcul des scores PCM (8 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 + Expert PCM - Tâches : 1. Recherche de l’algorithme de scoring officiel 2. Implémentation PcmScoringService 3. Calcul des 6 types de personnalité 4. Pondération selon profil 5. Tests unitaires avec cas connus 6. Validation avec expert PCM - Livrables : Algorithme de scoring fiable - Definition of Done : Validation expert + tests

### Semaine 4 : Interface de Test PCM

#### Objectifs de la semaine

- Formulaire de test PCM complet

- Sauvegarde progressive

- Soumission et enregistrement

US-018 : Formulaire de test PCM Angular (8 pts) - Assigné à : Frontend Dev 1 + Frontend Dev 2 - Tâches : 1. Créer AssessmentComponent avec stepper 2. FormGroup réactif pour toutes les questions 3. Barre de progression 4. Validation des réponses obligatoires 5. Navigation entre questions 6. Design responsive 7. Accessibility (ARIA labels) - Livrables : Formulaire multi-étapes - Definition of Done : Utilisateur peut répondre à toutes les questions

US-019 : Sauvegarde progressive (5 pts) - Assigné à : Frontend Dev 2 + Backend Dev 1 - Tâches Backend : 1. Endpoint POST /api/assessments/save-progress 2. Stockage en base (état brouillon) 3. Restauration de session - Tâches Frontend : 1. Auto-save toutes les 30s 2. Indicateur visuel de sauvegarde 3. Récupération au retour - Livrables : Auto-save fonctionnel - Definition of Done : Pas de perte de données

US-024 : Évaluation soft skills (8 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 - Tâches : 1. Modèle de données SoftSkillAssessment 2. Questions soft skills (communication, leadership, etc.) 3. Échelle 1-5 4. API CRUD 5. Intégration au formulaire Angular - Livrables : Section soft skills dans le test - Definition of Done : Scores soft skills calculés

US-025 : Évaluation hard skills (8 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 - Tâches : 1. Modèle de données TechnicalSkill 2. Catalogue de compétences techniques 3. Auto-évaluation + évaluation managériale 4. API CRUD 5. Interface d’évaluation Angular - Livrables : Évaluation technique intégrée - Definition of Done : Profil complet de compétences

### Semaine 5 : Dashboard et Visualisation

#### Objectifs de la semaine

- Dashboard utilisateur basique

- Visualisation des résultats PCM

- Graphiques et statistiques

US-021 : Visualisation profil PCM (5 pts) - Assigné à : Frontend Dev 1 - Tâches : 1. Intégration Chart.js 2. Composant RadarChartComponent 3. Mapping des données PCM 4. Couleurs par type de personnalité 5. Responsive chart - Livrables : Graphique radar fonctionnel - Definition of Done : Profil visuellement clair

US-022 : Description textuelle profil PCM (5 pts) - Assigné à : Backend Dev 1 - Tâches : 1. Templates de description par type 2. Service de génération de texte 3. Identification du type dominant 4. Forces et axes d’amélioration 5. API GET /api/assessments/{id}/description - Livrables : Description personnalisée - Definition of Done : Texte pertinent généré

US-028 : Dashboard utilisateur (8 pts) - Assigné à : Frontend Dev 1 + Frontend Dev 2 - Tâches : 1. Composant DashboardComponent 2. Layout avec widgets (Material Grid) 3. Widget profil PCM 4. Widget formations (placeholder) 5. Widget statistiques personnelles 6. Navigation et routing - Livrables : Dashboard accessible - Definition of Done : Interface cohérente et rapide

US-030 : Widget nombre de formations (3 pts) - Assigné à : Frontend Dev 2 - Tâches : 1. Compteurs : en cours, complétées 2. API backend pour stats 3. Graphique camembert simple 4. Drill-down vers liste - Livrables : Widget formations - Definition of Done : Données affichées correctement

### Semaine 6 : Tests, Administration et Finalisation Sprint 1

#### Objectifs de la semaine

- Interface d’administration basique

- Tests complets

- Corrections de bugs

- Démonstration

US-071 : Interface d’administration (5 pts) - Assigné à : Frontend Dev 2 - Tâches : 1. Route /admin (guard ADMIN) 2. Menu d’administration 3. Navigation vers sous-modules 4. Design cohérent - Livrables : Espace admin accessible - Definition of Done : Admin peut naviguer

US-072 : Gestion des utilisateurs (5 pts) - Assigné à : Backend Dev 1 + Frontend Dev 2 - Tâches Backend : 1. CRUD utilisateurs 2. API REST complète - Tâches Frontend : 1. Liste des utilisateurs 2. Formulaires création/édition 3. Attribution de rôles - Livrables : Gestion utilisateurs - Definition of Done : Admin peut créer/modifier users

US-082 : Tests unitaires (5 pts) - Assigné à : Toute l’équipe + QA - Tâches : 1. Tests JUnit backend (services, repositories) 2. Tests Jasmine/Karma frontend (composants, services) 3. Coverage > 80% 4. Intégration dans pipeline CI/CD - Livrables : Suite de tests complète - Definition of Done : CI/CD avec tests verts

US-014 : Protection CSRF et sécurité (4 pts) - Assigné à : Backend Dev 1 - Tâches : 1. Activer protection CSRF Spring Security 2. Configurer CORS strictement 3. Headers de sécurité (CSP, HSTS) 4. Rate limiting avec Bucket4j 5. Audit OWASP ZAP - Livrables : Application sécurisée - Definition of Done : Scan sécurité sans critical

Tâches de Finalisation Sprint 1 - Code review de toutes les PRs - Documentation des APIs avec Swagger - Préparation démo pour Product Owner - Rétrospective d’équipe - Planning Sprint 2

## Sprint 1 - Résumé des Livrables

### Livrables Techniques

- ✓ Cluster AWS EKS opérationnel

- ✓ Pipeline CI/CD déployant automatiquement

- ✓ Application Spring Boot avec authentification JWT

- ✓ Application Angular avec login et dashboard

- ✓ Base PostgreSQL RDS avec schéma PCM

### Fonctionnalités Utilisateur

- ✓ Connexion sécurisée

- ✓ Test PCM complet (personnalité + soft + hard skills)

- ✓ Visualisation des résultats (graphique + description)

- ✓ Dashboard utilisateur basique

- ✓ Administration des utilisateurs

### Métriques de Qualité

- ✓ Tests unitaires > 80% coverage

- ✓ 0 vulnérabilités critiques

- ✓ Performance : pages < 2s

# SPRINT 2 : Intelligence et Dashboards

Dates : Semaines 7-11
Objectif : Intégration IA + Dashboards avancés + Workflow métier
Points totaux : 155 points

## Sprint 2 - Objectifs SMART

### Objectif Principal

Ajouter l’intelligence artificielle pour : - Recommander des formations personnalisées - Fournir un assistant conversationnel - Automatiser les workflows de validation - Enrichir les dashboards avec analytics

### Critères de Succès

- ✓ OpenAI intégré et générant des recommandations

- ✓ Workflow Camunda fonctionnel pour validation de formations

- ✓ Dashboard administrateur avec statistiques d’équipe

- ✓ Catalogue de 50 formations importées

- ✓ Démonstration de bout en bout de la recommandation IA

## Sprint 2 - Planning Détaillé

### Semaine 7 : OpenAI et Service IA

#### Objectifs de la semaine

- Configuration OpenAI

- Premiers appels à l’API

- Analyse de profil PCM par IA

US-039 : Configuration service OpenAI (5 pts) - Assigné à : Backend Dev 1 - Tâches : 1. Créer OpenAiService avec RestTemplate 2. Configuration API key dans AWS Secrets Manager 3. Gestion timeouts et retry (Resilience4j) 4. Logging des requêtes 5. Tests avec mocks - Livrables : Service OpenAI opérationnel - Definition of Done : Appel réussi à GPT-4

US-040 : Analyse profil PCM par IA (8 pts) - Assigné à : Backend Dev 1 + Expert IA - Tâches : 1. Prompt engineering pour analyse PCM 2. Mapping profil PCM → prompt contextuel 3. Appel OpenAI avec profil complet 4. Parsing de la réponse 5. Stockage de l’analyse 6. Tests avec plusieurs profils - Livrables : Analyse IA enrichie - Definition of Done : Descriptions pertinentes générées

US-045 : Cache des réponses IA (3 pts) - Assigné à : Backend Dev 1 - Tâches : 1. Configuration Redis (local + K8s) 2. Cache des réponses par hash de prompt 3. TTL de 24h pour analyses 4. Métriques de hit rate - Livrables : Cache fonctionnel - Definition of Done : Réduction de 30% des appels

US-046 : Modélisation catalogue formations (5 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 - Tâches : 1. Entité JPA Training 2. Champs : titre, description, durée, niveau, modalité, etc. 3. Catégorisation (soft/hard) 4. Prérequis et dépendances 5. Scripts Flyway - Livrables : Modèle de données formations - Definition of Done : Schema créé et documenté

### Semaine 8 : Recommandations IA et Catalogue

#### Objectifs de la semaine

- Algorithme de recommandation

- Interface de gestion des formations

- Prédiction IA de formations

US-047 : CRUD formations (5 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 + Frontend Dev 2 - Tâches Backend : 1. REST API CRUD /api/trainings 2. Validation des données - Tâches Frontend : 1. Interface admin de gestion 2. Formulaires création/édition 3. Upload de syllabus - Livrables : Gestion formations complète - Definition of Done : Admin peut gérer catalogue

US-042 : Prédiction formations par IA (13 pts) - Assigné à : Backend Dev 1 + Expert IA - Tâches : 1. Prompt engineering complexe 2. Contexte : PCM + skills + objectifs + catalogue 3. Demande de scoring et justification 4. Parsing de la réponse JSON 5. Stockage des recommandations 6. Tests avec 10 profils différents 7. Validation Product Owner - Livrables : Moteur de recommandation IA - Definition of Done : Recommandations validées

US-048 : Algorithme de recommandation (13 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 + Data Scientist - Tâches : 1. Algorithme hybride : IA + règles métier 2. Calcul du skills gap 3. Matching PCM ↔ formations adaptées 4. Pondération configurable 5. Scoring de pertinence 6. Endpoint GET /api/recommendations - Livrables : API de recommandations - Definition of Done : Tests avec jeux de données

US-049 : Interface recommandations (5 pts) - Assigné à : Frontend Dev 1 - Tâches : 1. Composant RecommendationsComponent 2. Liste triée par score 3. Cartes de formations 4. Filtres (catégorie, durée, modalité) 5. Explication de la recommandation (tooltip) - Livrables : Page de recommandations - Definition of Done : Utilisateur voit ses recommandations

### Semaine 9 : Workflow Camunda et Inscriptions

#### Objectifs de la semaine

- Configuration Camunda

- Processus de validation de formation

- Inscription et workflow

US-057 : Configuration Camunda (5 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 + Expert BPMN - Tâches : 1. Intégration Camunda Spring Boot Starter 2. Configuration base de données Camunda 3. Déploiement Camunda Cockpit sur K8s 4. Configuration Tasklist 5. Tests de démarrage - Livrables : Camunda opérationnel - Definition of Done : Cockpit accessible

US-058 : Processus BPMN Évaluation (8 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 + Expert BPMN - Tâches : 1. Modélisation BPMN avec Camunda Modeler 2. Tâches : inscription → test → calcul → IA → rapport 3. Délégués Java pour chaque tâche automatique 4. Déploiement du processus 5. Tests end-to-end - Livrables : Processus d’évaluation automatisé - Definition of Done : Exécution complète réussie

US-059 : Processus BPMN Proposition formation (8 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 + Expert BPMN - Tâches : 1. Modélisation avec gateways 2. Tâche automatique : recommandation IA 3. Tâche utilisateur : validation manager 4. Gateways : acceptée/modifiée/rejetée 5. Notifications conditionnelles 6. Tests de tous les chemins - Livrables : Workflow de validation - Definition of Done : Validation fonctionnelle

US-050 : Inscription à formation (5 pts) - Assigné à : Backend Dev 1 + Frontend Dev 1 - Tâches Backend : 1. Endpoint POST /api/enrollments 2. Validation des prérequis 3. Déclenchement workflow Camunda - Tâches Frontend : 1. Bouton “S’inscrire” 2. Formulaire de demande 3. Confirmation - Livrables : Inscription fonctionnelle - Definition of Done : Workflow déclenché

US-051 : Workflow validation (5 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 + Frontend Dev 2 - Tâches Backend : 1. API Camunda Tasklist 2. Endpoint pour récupérer tâches - Tâches Frontend : 1. Liste des tâches manager 2. Interface de validation 3. Accepter/Rejeter - Livrables : Validation par manager - Definition of Done : Manager peut valider

### Semaine 10 : Dashboards Avancés

#### Objectifs de la semaine

- Dashboard administrateur

- Statistiques d’équipe

- Analytics et graphiques

US-032 : Dashboard administrateur (8 pts) - Assigné à : Frontend Dev 1 + Frontend Dev 2 - Tâches : 1. Composant AdminDashboardComponent 2. KPIs : taux participation, complétion 3. Graphiques agrégés 4. Cartographie compétences 5. Filtres multi-critères - Livrables : Dashboard admin complet - Definition of Done : Admin voit stats globales

US-033 : Statistiques d’équipe (5 pts) - Assigné à : Backend Dev 1 + Frontend Dev 2 - Tâches Backend : 1. Agrégations SQL complexes 2. API GET /api/stats/team/{teamId} - Tâches Frontend : 1. Vue par collaborateur 2. Graphiques d’équipe 3. Comparaison avec autres équipes - Livrables : Stats d’équipe pour managers - Definition of Done : Manager voit son équipe

US-029 : Widget évolution compétences (5 pts) - Assigné à : Frontend Dev 1 - Tâches : 1. Graphique temporel (Chart.js line) 2. Sélection période (3/6/12 mois) 3. Comparaison multi-compétences 4. Export image - Livrables : Widget d’évolution - Definition of Done : Progression visible

US-034 : Graphiques interactifs drill-down (5 pts) - Assigné à : Frontend Dev 1 - Tâches : 1. Graphiques cliquables 2. Navigation hiérarchique 3. Filtres dynamiques 4. Sauvegarde de vues - Livrables : Analytics interactifs - Definition of Done : Navigation fluide

US-031 : Liste formations dashboard (5 pts) - Assigné à : Frontend Dev 2 - Tâches : 1. Top 5 recommandations 2. Indicateur de pertinence 3. Actions rapides 4. Filtrage - Livrables : Widget recommandations - Definition of Done : Accès rapide aux formations

### Semaine 11 : Chat IA et Finalisation Sprint 2

#### Objectifs de la semaine

- Assistant conversationnel

- Suivi de progression

- Tests et corrections

US-041 : Chat contextuel IA (8 pts) - Assigné à : Backend Dev 1 + Frontend Dev 1 - Tâches Backend : 1. Endpoint POST /api/ai/chat 2. Contexte utilisateur (profil, formations) 3. Historique de conversation 4. Streaming des réponses (optionnel) - Tâches Frontend : 1. ChatComponent 2. Interface messagerie 3. Affichage temps réel 4. Historique sauvegardé - Livrables : Chat IA fonctionnel - Definition of Done : Conversations pertinentes

US-052 : Suivi progression formations (5 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 + Frontend Dev 2 - Tâches Backend : 1. Modèle EnrollmentProgress 2. API de mise à jour - Tâches Frontend : 1. Barre de progression 2. Jalons franchis 3. Estimation temps restant - Livrables : Tracking de progression - Definition of Done : Progression visible

US-053 : Statuts de formation (3 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 - Tâches : 1. Enum TrainingStatus 2. Workflow de transitions 3. Règles métier 4. Historique des changements - Livrables : Gestion des statuts - Definition of Done : Transitions cohérentes

US-061 : Délégués Java Camunda (5 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 - Tâches : 1. Délégué OpenAI 2. Délégué Email 3. Délégué Jira (préparation) 4. Gestion d’erreurs 5. Tests unitaires - Livrables : Délégués réutilisables - Definition of Done : Processus utilisent délégués

US-083 : Tests d’intégration (5 pts) - Assigné à : QA + Toute l’équipe - Tâches : 1. Tests Spring Boot @SpringBootTest 2. Tests API avec RestAssured 3. Tests workflows Camunda 4. Tests OpenAI (mocks) - Livrables : Suite tests d’intégration - Definition of Done : CI/CD avec tests verts

Tâches de Finalisation Sprint 2 - Optimisation des performances - Correction des bugs identifiés - Documentation technique mise à jour - Démo au Product Owner - Rétrospective Sprint 2

## Sprint 2 - Résumé des Livrables

### Livrables Techniques

- ✓ OpenAI intégré avec cache Redis

- ✓ Camunda Platform opérationnelle

- ✓ Workflows BPMN déployés

- ✓ Dashboard administrateur complet

### Fonctionnalités Utilisateur

- ✓ Recommandations de formations IA

- ✓ Inscription à des formations

- ✓ Validation managériale via workflow

- ✓ Chat avec assistant IA

- ✓ Dashboard analytics avancés

- ✓ Suivi de progression

### Métriques de Qualité

- ✓ Tests intégration passent

- ✓ Performance maintenue < 3s

- ✓ Pertinence IA validée par PO

# SPRINT 3 : Intégrations et Production

Dates : Semaines 12-16
Objectif : Microservice Jira + Optimisations + Mise en Production
Points totaux : 145 points

## Sprint 3 - Objectifs SMART

### Objectif Principal

Finaliser l’application pour la production : - Intégrer complètement avec Jira - Optimiser performances et scalabilité - Compléter les fonctionnalités manquantes - Déployer en production (sandbox AWS)

### Critères de Succès

- ✓ Tickets Jira créés automatiquement

- ✓ Synchronisation bidirectionnelle fonctionnelle

- ✓ Tests E2E passent à 100%

- ✓ Application déployée en production sandbox

- ✓ Documentation complète livrée

- ✓ Formation des utilisateurs pilotes

## Sprint 3 - Planning Détaillé

### Semaine 12 : Microservice Jira

#### Objectifs de la semaine

- Développement complet du microservice

- Création automatique de tickets

- Configuration initiale

US-065 : Setup microservice Jira (3 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 - Tâches : 1. Nouveau projet Spring Boot 2. Structure modulaire 3. API REST interne 4. Configuration externalisée 5. Dockerfile - Livrables : Microservice autonome - Definition of Done : Déploie indépendamment

US-066 : Configuration API Jira (3 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 - Tâches : 1. Credentials dans Secrets Manager 2. Configuration JiraClient 3. Tests de connexion 4. Gestion erreurs auth - Livrables : Connexion Jira établie - Definition of Done : Appels API réussis

US-067 : Création automatique tickets (8 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 - Tâches : 1. Endpoint POST /jira/create-ticket 2. Mapping formation → Jira Issue 3. Enrichissement métadonnées 4. Création Epic + Subtasks 5. Retour ID Jira 6. Tests d’intégration - Livrables : Création de tickets automatique - Definition of Done : Tickets créés dans Jira

US-060 : Processus BPMN Suivi formation (8 pts) - Assigné à : Backend Dev 1 + Expert BPMN - Tâches : 1. Processus avec sous-processus 2. Intégration création ticket Jira 3. Points de contrôle 4. Alertes retard 5. Mise à jour compétences - Livrables : Workflow suivi complet - Definition of Done : Processus de bout en bout

US-070 : Résilience circuit breaker (3 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 - Tâches : 1. Configuration Resilience4j 2. Circuit breaker sur appels Jira 3. Retry avec backoff 4. Fallback mode dégradé - Livrables : Résilience Jira - Definition of Done : Gestion indisponibilité

### Semaine 13 : Synchronisation et Administration

#### Objectifs de la semaine

- Synchronisation bidirectionnelle Jira

- Compléments administration

- Reporting

US-068 : Synchronisation bidirectionnelle (8 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 - Tâches : 1. Configuration webhook Jira 2. Endpoint POST /jira/webhook 3. Validation signature 4. Mise à jour statuts 5. Gestion conflits - Livrables : Synchro temps réel - Definition of Done : Statuts cohérents

US-069 : Gestion webhooks Jira (5 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 - Tâches : 1. Parsing des événements Jira 2. Traitement asynchrone 3. Queue de messages 4. Retry automatique 5. Logs détaillés - Livrables : Traitement webhooks robuste - Definition of Done : Événements traités

US-073 : Gestion rôles et permissions (5 pts) - Assigné à : Backend Dev 1 + Frontend Dev 2 - Tâches : 1. Interface config rôles 2. Permissions granulaires 3. Prévisualisation accès 4. Sauvegarde/rollback - Livrables : Configuration permissions - Definition of Done : Rôles personnalisables

US-074 : Logs et audit (5 pts) - Assigné à : Backend Dev 1 - Tâches : 1. Interface de consultation logs 2. Filtres avancés 3. Export logs 4. Conformité RGPD - Livrables : Audit trail complet - Definition of Done : Logs consultables

US-078 : Rapports prédéfinis (5 pts) - Assigné à : Backend Dev 1 + Frontend Dev 1 - Tâches : 1. Rapports : participation, ROI, gaps 2. Génération automatique 3. Export PDF/Excel 4. Planification récurrente - Livrables : Système de reporting - Definition of Done : Rapports générés

### Semaine 14 : Fonctionnalités Complémentaires

#### Objectifs de la semaine

- Compléter fonctionnalités manquantes

- Optimisations

- Features bonus

US-054 : Évaluation post-formation (3 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 + Frontend Dev 2 - Tâches : 1. Formulaire d’évaluation 2. Stockage feedback 3. Agrégation notes 4. Déclenchement automatique - Livrables : Système d’évaluation - Definition of Done : Feedback collecté

US-055 : Certification et badges (5 pts) - Assigné à : Backend Dev 1 + Frontend Dev 1 - Tâches : 1. Génération PDF certificat 2. Personnalisation 3. Stockage sécurisé 4. Badge visuel - Livrables : Système de certification - Definition of Done : Certificats générés

US-062 : Tasklist personnalisée (5 pts) - Assigné à : Frontend Dev 2 - Tâches : 1. Intégration Camunda Tasklist API 2. Liste tâches assignées 3. Formulaires intégrés 4. Actions : claim, complete - Livrables : Tasklist dans l’app - Definition of Done : Tâches gérables

US-075 : Configuration système (5 pts) - Assigné à : Backend Dev 1 + Frontend Dev 2 - Tâches : 1. Paramètres configurables 2. Interface admin 3. Validation valeurs 4. Rechargement - Livrables : Configuration dynamique - Definition of Done : Paramètres modifiables

US-076 : Dashboard santé système (5 pts) - Assigné à : DevOps + Backend Dev 1 - Tâches : 1. Métriques système 2. Status services externes 3. Alertes visuelles 4. Spring Actuator - Livrables : Monitoring santé - Definition of Done : État visible

US-079 : Cartographie compétences (8 pts) - Assigné à : Frontend Dev 1 + Backend Dev 1 - Tâches : 1. Visualisation heatmap 2. Agrégation par département 3. Identification compétences rares 4. Détection gaps - Livrables : Cartographie interactive - Definition of Done : Vue organisationnelle claire

### Semaine 15 : Tests E2E et Optimisations

#### Objectifs de la semaine

- Tests end-to-end complets

- Optimisations performances

- Corrections de bugs

- Préparation production

US-084 : Tests E2E Cypress (5 pts) - Assigné à : QA + Frontend Dev 1 - Tâches : 1. Setup Cypress 2. Scénarios critiques : - Login → Test PCM → Résultats - Recommandations → Inscription → Validation - Dashboard admin → Statistiques 3. Rapports avec screenshots 4. Intégration CI/CD - Livrables : Suite E2E complète - Definition of Done : Parcours validés

US-008 : Monitoring CloudWatch (5 pts) - Assigné à : DevOps - Tâches : 1. Dashboards CloudWatch détaillés 2. Métriques custom 3. Logs centralisés 4. Alertes configurées 5. Retention optimisée - Livrables : Monitoring complet - Definition of Done : Supervision 24/7

US-013 : Gestion mot de passe oublié (5 pts) - Assigné à : Backend Dev 1 + Frontend Dev 1 - Tâches : 1. Endpoint forgot-password 2. Envoi email avec token 3. Page de réinitialisation 4. Sécurité (expiration) - Livrables : Reset password fonctionnel - Definition of Done : Utilisateur peut reset

Optimisations Performances - Assigné à : Toute l’équipe - Tâches : 1. Optimisation requêtes SQL (N+1) 2. Lazy loading Angular 3. Compression gzip 4. Minification assets 5. CDN pour assets statiques 6. Tests de charge (JMeter) - Livrables : Performance optimisée - Definition of Done : Temps < 2s

Corrections de Bugs - Assigné à : Toute l’équipe - Tâches : 1. Revue bugs identifiés 2. Priorisation (critical → low) 3. Correction et tests 4. Validation QA - Livrables : Application stable - Definition of Done : 0 bugs critiques

### Semaine 16 : Documentation et Mise en Production

#### Objectifs de la semaine

- Documentation complète

- Déploiement production

- Formation utilisateurs

- Clôture du projet

US-085 : Documentation technique (3 pts) - Assigné à : Architecte + Dev Leads - Tâches : 1. Architecture détaillée (diagrammes) 2. Guide de déploiement 3. Documentation APIs (Swagger) 4. Guide développeur 5. Runbooks opérationnels - Livrables : Documentation technique complète - Definition of Done : Docs accessibles dans repo

US-086 : Documentation utilisateur (2 pts) - Assigné à : Frontend Leads + UX - Tâches : 1. Guide par rôle (utilisateur, manager, admin) 2. FAQ interactive 3. Tutoriels captures d’écran 4. Aide contextuelle - Livrables : Guide utilisateur - Definition of Done : Utilisateurs autonomes

US-023 : Historique évaluations (3 pts) - Assigné à : Backend Dev 2 + Frontend Dev 2 - Tâches : 1. Liste évaluations passées 2. Accès résultats archivés 3. Comparaison temporelle 4. Export PDF - Livrables : Historique complet - Definition of Done : Évolution visible

US-027 : Export PDF rapports (5 pts) - Assigné à : Backend Dev 1 - Tâches : 1. Génération PDF avec iText 2. Template professionnel 3. Graphiques inclus 4. Téléchargement - Livrables : Export PDF fonctionnel - Definition of Done : PDF de qualité

US-035 : Export rapports personnalisés (5 pts) - Assigné à : Backend Dev 1 + Frontend Dev 1 - Tâches : 1. Sélection métriques 2. Formats multiples 3. Branding entreprise 4. Génération asynchrone - Livrables : Exports personnalisables - Definition of Done : Rapports sur mesure

Déploiement Production - Assigné à : DevOps + Toute l’équipe - Tâches : 1. Configuration environnement prod 2. Migration base de données 3. Scaling K8s (3-5 pods) 4. Configuration DNS 5. Certificats SSL/TLS 6. Tests de smoke post-déploiement 7. Rollback plan testé - Livrables : Application en production - Definition of Done : Accessible en https

Formation Utilisateurs Pilotes - Assigné à : Product Owner + Scrum Master - Tâches : 1. Sessions de formation (3h) 2. Démonstrations 3. Ateliers pratiques 4. Support post-formation - Livrables : 20 utilisateurs formés - Definition of Done : Feedback positif

Clôture Projet - Rétrospective finale : Leçons apprises - Rapport de clôture : Livrables, budget, délais - Passation : Documentation remise - Célébration : Succès de l’équipe !

## Sprint 3 - Résumé des Livrables

### Livrables Techniques

- ✓ Microservice Jira opérationnel

- ✓ Synchronisation bidirectionnelle

- ✓ Application déployée en production

- ✓ Monitoring et alerting complets

### Fonctionnalités Utilisateur

- ✓ Tickets Jira automatiques

- ✓ Évaluation post-formation

- ✓ Certification et badges

- ✓ Historique et exports

- ✓ Reporting avancé

### Documentation

- ✓ Documentation technique

- ✓ Guide utilisateur

- ✓ Runbooks opérationnels

- ✓ Formation dispensée

## Métriques Globales du Projet

### Vélocité par Sprint

- Sprint 1 : 150 points livrés

- Sprint 2 : 155 points livrés

- Sprint 3 : 145 points livrés

- Total : 450 points

### Qualité

- Code coverage : > 80%

- Tests unitaires : ~500 tests

- Tests intégration : ~100 tests

- Tests E2E : ~30 scénarios

- Bugs en production : Objectif < 5 critiques

### Performance

- Temps de réponse moyen : < 2s

- Disponibilité : > 99%

- Utilisateurs simultanés : 1000+

## Rétrospective et Amélioration Continue

### Sprint Reviews

- Démonstration au Product Owner à chaque fin de sprint

- Feedback intégré au sprint suivant

- Validation des critères d’acceptance

### Rétrospectives

- Identification des points positifs et améliorations

- Actions concrètes pour le sprint suivant

- Engagement de l’équipe

### Adaptation

- Backlog ajusté selon vélocité réelle

- Priorisation revue en continu

- Scope flexible si nécessaire

## Conclusion

Ce Sprint Backlog détaillé structure le développement sur 4 mois en 3 sprints majeurs. L’approche itérative et incrémentale permet :

- Livraison de valeur continue : MVP dès Sprint 1

- Gestion des risques : Priorisation des features critiques

- Flexibilité : Adaptation selon feedback

- Qualité : Tests et revues intégrés

- Collaboration : Équipe alignée et motivée

Le succès repose sur : - Communication transparente - Engagement de l’équipe - Support du Product Owner - Respect des bonnes pratiques Agile

Prêts pour le Sprint 1 ? Let’s go! 🚀

Document créé le : Février 2026
Version : 1.0
Statut : Prêt pour exécution